## Общо
ОБЩИНА | Брацигово | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 6303 | план/отчет за периода: 2022 Октомври
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 3566135 | 1194645 | 2361490 | 502120 |  | 1463024 | 531600 | 372367 | 195836 |  | 62481 | 4178 | 96120 | 51669 |  | 19066 | 19066 |  | 720799 | 54840
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 2920484 | 1188095 | 1722389 | 225721 |  | 966431 | 490720 | 181472 | 181472 |  | 6483 | 3180 | 83516 | 41069 |  | 0 | 0 |  | 665959 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 6000 | 0 | 6000 | 0 |  | 6000 | 6000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 6000 | 0 | 6000 | 0 |  | 6000 | 6000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Ремонт на покрив на кметство в с.Равногор., с.Равногор | 2022-2022 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 3113 (план:6000 лв., усвоено:0 лв.); | 6000 | 6000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 849761 | 504780 | 344981 | 3180 |  | 338498 | 0 | 0 | 0 |  | 6483 | 3180 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 511263 | 504780 | 6483 | 3180 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6483 | 3180 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2284 | Укрепване на свлачище на път PAZ 2045/III-375/ Исперихово-Козарско-Жребичко - Община Брацигово, Исперихово-Козарско-Жребичко - Община Брацигово | 2020-2022 | 511263 | 504780 | 6483 | 3180 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:6483 лв., усвоено:3180 лв.); | 6483 | 3180 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| инженеринг |  | 338498 | 0 | 338498 | 0 |  | 338498 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2284 | Възстановяване на мостово съоръжение над р. "Луда" чрез изграждане на плочест водосток в кв. 26 по ЗРП на с. Козарско., с. Козарско | 2022-2023 | 338498 | 0 | 338498 | 0 | 3118 (план:338498 лв., усвоено:0 лв.); | 338498 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 137213 | 0 | 137213 | 0 |  | 137213 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 137213 | 0 | 137213 | 0 |  | 137213 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Авариен ремонт на покрив на СУ "Народни будители" гр. Брацигово., гр.Брацигово | 2022-2022 | 137213 | 0 | 137213 | 0 | 6100 (план:137213 лв., усвоено:0 лв.); | 137213 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 1827510 | 683315 | 1134195 | 177584 |  | 384720 | 384720 | 136515 | 136515 |  | 0 | 0 | 83516 | 41069 |  | 0 | 0 |  | 665959 | 0
| Обект |  | 1765010 | 681515 | 1073495 | 133584 |  | 331820 | 331820 | 98515 | 98515 |  | 0 | 0 | 77516 | 35069 |  | 0 | 0 |  | 664159 | 0
6606 | Строителство на улици от улична мрежа на гр. Брацигово, общ. Брацигово-рехабилитация, реконструкция и благоустрояване., гр.Брацигово | 2021-2023 | 1348070 | 671515 | 676555 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12396 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:664159 лв., усвоено:0 лв.); | 664159 | 0
6606 | Основен ремонт на улица "Тридесет и първа" в с. Жребичко., с. Жребичко | 2022-2022 | 40000 | 0 | 30000 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6604 | Реконструкция на улично осветление на с. Козарско, с. Козарско | 2022-2022 | 18120 | 0 | 18120 | 18094 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18120 | 18094 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6604 | Реконструкция на улично осветление в с. Исперихово., с. Исперихово | 2022-2022 | 16000 | 0 | 16000 | 15996 | 3113 (план:16000 лв., усвоено:15996 лв.); | 16000 | 16000 | 15996 | 15996 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6604 | Реконструкция на улично осветление в с. Розово., с. Розово | 2022-2022 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6604 | Реконструкция на улично осветление в с. Жребичко., с. Жребичко | 2022-2022 | 7000 | 0 | 7000 | 6975 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7000 | 6975 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Изграждане на водопровод и канализация на ул."Шестнадесета" в с. Розово., с. Розово | 2022-2022 | 16800 | 0 | 16800 | 0 | 3113 (план:16800 лв., усвоено:0 лв.); | 16800 | 16800 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт на ляв тротоар по булевард "Трети март"в гр. Брацигово., гр.Брацигово | 2022-2022 | 172000 | 0 | 172000 | 0 | 3113 (план:172000 лв., усвоено:0 лв.); | 172000 | 172000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт на улица "Осемнадесета" от ос.т. 39 до ос.т. 68 в с. Козарско., с. Козарско | 2022-2022 | 44500 | 0 | 44500 | 0 | 3113 (план:44500 лв., усвоено:0 лв.); | 44500 | 44500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт на улица "Ангел Джинджифоров" гр. Брацигово., гр.Брацигово | 2022-2022 | 25700 | 0 | 25700 | 25700 | 3113 (план:25700 лв., усвоено:25700 лв.); | 25700 | 25700 | 25700 | 25700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт на ул. "Шестнадесета" от ос.т.101 до ос.т.129 в с. Исперихово., с. Исперихово | 2022-2022 | 22740 | 0 | 22740 | 22739 | 3113 (план:22740 лв., усвоено:22739 лв.); | 22740 | 22740 | 22739 | 22739 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт на улица "Девета" от ос.т. 79 до ос.т. 80 в с. Исперихово., с. Исперихово | 2022-2022 | 7530 | 0 | 7530 | 7530 | 3113 (план:7530 лв., усвоено:7530 лв.); | 7530 | 7530 | 7530 | 7530 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт на улица "Трета" от ос.т. 70 до ос.т. 78 в с. Исперихово., с. Исперихово | 2022-2022 | 11550 | 0 | 11550 | 11550 | 3113 (план:11550 лв., усвоено:11550 лв.); | 11550 | 11550 | 11550 | 11550 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт на ул. "Четвърта" от о.т. 58 до о.т. 63 в с. Жребичко, с. Жребичко | 2021-2022 | 25000 | 10000 | 15000 | 15000 | 3113 (план:15000 лв., усвоено:15000 лв.); | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 62500 | 1800 | 60700 | 44000 |  | 52900 | 52900 | 38000 | 38000 |  | 0 | 0 | 6000 | 6000 |  | 0 | 0 |  | 1800 | 0
6606 | Преработка на технически проект за обект:"Строителство на улици от улична мрежа в гр. Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик"., гр.Брацигово | 2022-2022 | 6000 | 0 | 6000 | 6000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6000 | 6000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ППР на обект: "Основен ремонт на ул. "Втора" в с. Равногор., с.Равногор | 2022-2022 | 1680 | 0 | 1680 | 672 | 3113 (план:1680 лв., усвоено:672 лв.); | 1680 | 1680 | 672 | 672 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ППР на обект: Основен ремонт на ул. "Трета" в с. Равногор, с.Равногор | 2022-2022 | 2580 | 0 | 2580 | 1032 | 3113 (план:2580 лв., усвоено:1032 лв.); | 2580 | 2580 | 1032 | 1032 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ППР на обект: "Основен ремонт на ул. "Четвърта" в с. Равногор, с.Равногор | 2022-2022 | 2460 | 0 | 2460 | 984 | 3113 (план:2460 лв., усвоено:984 лв.); | 2460 | 2460 | 984 | 984 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ППР на обект: "Основен ремонт на ул. "Седма" в с. Равногор"., с.Равногор | 2022-2022 | 2124 | 0 | 2124 | 850 | 3113 (план:2124 лв., усвоено:850 лв.); | 2124 | 2124 | 850 | 850 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ППР на обект: "Основен ремонт на ул. "Осма" в с. Равногор"., с.Равногор | 2022-2022 | 2280 | 0 | 2280 | 912 | 3113 (план:2280 лв., усвоено:912 лв.); | 2280 | 2280 | 912 | 912 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ППР на обект: "Основен ремонт на ул. "Единадесета" в с. Равногор"., с.Равногор | 2022-2022 | 1176 | 0 | 1176 | 470 | 3113 (план:1176 лв., усвоено:470 лв.); | 1176 | 1176 | 470 | 470 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ППР на обект: "Основен ремонт на ул. "Двадесет и първа" в с. Равногор"., с.Равногор | 2022-2022 | 2400 | 0 | 2400 | 960 | 3113 (план:2400 лв., усвоено:960 лв.); | 2400 | 2400 | 960 | 960 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ППР на обект: "Основен ремонт на ул. "Двадесет и пета" в с. Равногор.", с.Равногор | 2022-2022 | 2400 | 0 | 2400 | 960 | 3113 (план:2400 лв., усвоено:960 лв.); | 2400 | 2400 | 960 | 960 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ППР на обект:"Основен ремонт на ул."Двадесет и седма" в с. Равногор"., с.Равногор | 2022-2022 | 3540 | 0 | 3540 | 1416 | 3113 (план:3540 лв., усвоено:1416 лв.); | 3540 | 3540 | 1416 | 1416 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ППР на обект: "Основен ремонт на ул. "Пета" в с. Равногор"., с.Равногор | 2022-2022 | 3360 | 0 | 3360 | 1344 | 3113 (план:3360 лв., усвоено:1344 лв.); | 3360 | 3360 | 1344 | 1344 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Строителство на улици от улична мрежа на гр. Брацигово, общ. Брацигово - рехабилитация, реконструкция и благоустрояване., гр.Брацигово | 2021-2023 | 3600 | 1800 | 1800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:1800 лв., усвоено:0 лв.); | 1800 | 0
6603 | Изготвяне на проект за селищна водопроводна мрежа в с. Бяга., с. Бяга | 2022-2022 | 4020 | 0 | 4020 | 4020 | 3113 (план:4020 лв., усвоено:4020 лв.); | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Изготвяне на проект за селищна водопроводна мрежа в с. Розово., с. Розово | 2022-2022 | 4800 | 0 | 4800 | 4800 | 3113 (план:4800 лв., усвоено:4800 лв.); | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | ППР за обект" "Изграждане на водопровод и канализация на ул. Шестнадесета" в с. Розово., с. Розово | 2022-2022 | 3200 | 0 | 3200 | 3200 | 3113 (план:3200 лв., усвоено:3200 лв.); | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ППР на обект: Основен ремонт на улица "Осемнадесета" от ос.т. 39 до ос.т. 68 в с. Козарско., с. Козарско | 2022-2022 | 500 | 0 | 500 | 0 | 3113 (план:500 лв., усвоено:0 лв.); | 500 | 500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Изготвяне на проект за довеждащ водопровод на с. Исперихово., с. Исперихово | 2022-2022 | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 3113 (план:15000 лв., усвоено:15000 лв.); | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ППР на обект: "Основен ремонт на улица "Ангел Джинджифоров" гр. Брацигово., гр.Брацигово | 2022-2022 | 300 | 0 | 300 | 300 | 3113 (план:300 лв., усвоено:300 лв.); | 300 | 300 | 300 | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ППР на обект: Основен ремонт на улица "Шестнадесета" от ос.т. 101 до ос.т. 129 в с. Исперихово., с. Исперихово | 2022-2022 | 360 | 0 | 360 | 360 | 3113 (план:360 лв., усвоено:360 лв.); | 360 | 360 | 360 | 360 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ППР на обект: Основен ремонт на улица "Девета" от ос.т. 79 до ос.т. 80 в с. Исперихово., с. Исперихово | 2022-2022 | 360 | 0 | 360 | 360 | 3113 (план:360 лв., усвоено:360 лв.); | 360 | 360 | 360 | 360 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ППР на обект: Основен ремонт на улица "Трета" от ос.т. 70 до ос.т. 78 в с. Исперихово., с. Исперихово | 2022-2022 | 360 | 0 | 360 | 360 | 3113 (план:360 лв., усвоено:360 лв.); | 360 | 360 | 360 | 360 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 100000 | 0 | 100000 | 44957 |  | 100000 | 100000 | 44957 | 44957 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 100000 | 0 | 100000 | 44957 |  | 100000 | 100000 | 44957 | 44957 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | Разширяване на гробищен парк в с. Бяга., с. Бяга | 2022-2022 | 35000 | 0 | 35000 | 34961 | 3113 (план:35000 лв., усвоено:34961 лв.); | 35000 | 35000 | 34961 | 34961 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7714 | Основен ремонт на покрив и сграда на стадион "Георги Михайлов-Бунара" в с. Бяга., с. Бяга | 2022-2022 | 20000 | 0 | 20000 | 9996 | 3113 (план:20000 лв., усвоено:9996 лв.); | 20000 | 20000 | 9996 | 9996 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7759 | Основен ремонт на покрив на Младежки дом в гр. Брацигово., гр.Брацигово | 2022-2022 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 3113 (план:45000 лв., усвоено:0 лв.); | 45000 | 45000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 645651 | 6550 | 639101 | 276399 |  | 496593 | 40880 | 190895 | 14364 |  | 55998 | 998 | 12604 | 10600 |  | 19066 | 19066 |  | 54840 | 54840
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 5600 | 0 | 5600 | 5418 |  | 5600 | 2000 | 5418 | 1998 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 2000 | 0 | 2000 | 1998 |  | 2000 | 2000 | 1998 | 1998 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Компютър, гр.Брацигово | 2022-2022 | 2000 | 0 | 2000 | 1998 | 3113 (план:2000 лв., усвоено:1998 лв.); | 2000 | 2000 | 1998 | 1998 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 3600 | 0 | 3600 | 3420 |  | 3600 | 0 | 3420 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Копирна машина, гр.Брацигово | 2022-2022 | 3600 | 0 | 3600 | 3420 | 3112 (план:3600 лв., усвоено:3420 лв.); | 3600 | 0 | 3420 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 424840 | 0 | 424840 | 153680 |  | 424840 | 0 | 153680 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 800 | 0 | 800 | 800 |  | 800 | 0 | 800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2239 | Цветен лазерен принтер, гр.Брацигово | 2022-2022 | 800 | 0 | 800 | 800 | 3111 (план:800 лв., усвоено:800 лв.); | 800 | 0 | 800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 424040 | 0 | 424040 | 152880 |  | 424040 | 0 | 152880 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| инженеринг |  | 424040 | 0 | 424040 | 152880 |  | 424040 | 0 | 152880 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2284 | Изграждане на подпорна стена за укрепване на свлачищен участък на ул. 7-ма в кв. 63 по ЗРП на с. Козарско, с. Козарско | 2022-2022 | 424040 | 0 | 424040 | 152880 | 3118 (план:424040 лв., усвоено:152880 лв.); | 424040 | 0 | 152880 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 14403 | 0 | 14403 | 6561 |  | 14403 | 0 | 6561 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 7842 | 0 | 7842 | 0 |  | 7842 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Изграждане, внедряване и въвеждане в експлоатация на цялостна система за Wi-Fi зона в ОУ "Христо Ботев" с. Исперихово., с. Исперихово | 2022-2022 | 7842 | 0 | 7842 | 0 | 3111 (план:7842 лв., усвоено:0 лв.); | 7842 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 6561 | 0 | 6561 | 6561 |  | 6561 | 0 | 6561 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Изграждане и управление на музикален звънец в ОУ "Христо Ботев" с. Исперихово, с. Исперихово | 2022-2022 | 6561 | 0 | 6561 | 6561 | 3111 (план:6561 лв., усвоено:6561 лв.); | 6561 | 0 | 6561 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 68868 | 0 | 68868 | 13868 |  | 12870 | 0 | 12870 | 0 |  | 55998 | 998 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 13868 | 0 | 13868 | 13868 |  | 12870 | 0 | 12870 | 0 |  | 998 | 998 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5526 | Компютърна конфигурация за ЦОП, гр.Брацигово | 2022-2022 | 3018 | 0 | 3018 | 3018 | 3111 (план:3018 лв., усвоено:3018 лв.); | 3018 | 0 | 3018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5528 | Компютърна конфигурация - ЦРДУ, гр.Брацигово | 2022-2022 | 2064 | 0 | 2064 | 2064 | 3111 (план:2064 лв., усвоено:2064 лв.); | 2064 | 0 | 2064 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5530 | Компютърна конфигурация - ЦНСТ, гр.Брацигово | 2022-2022 | 3972 | 0 | 3972 | 3972 | 3111 (план:3972 лв., усвоено:3972 лв.); | 3972 | 0 | 3972 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5534 | Компютърна конфигурация - НЖ, гр.Брацигово | 2022-2022 | 954 | 0 | 954 | 954 | 3111 (план:954 лв., усвоено:954 лв.); | 954 | 0 | 954 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5535 | Компютърна конфигурация - ПЖ, гр.Брацигово | 2022-2022 | 954 | 0 | 954 | 954 | 3111 (план:954 лв., усвоено:954 лв.); | 954 | 0 | 954 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5551 | Компютърна конфигурация - ДЦЛУ, гр.Брацигово | 2022-2022 | 1908 | 0 | 1908 | 1908 | 3111 (план:1908 лв., усвоено:1908 лв.); | 1908 | 0 | 1908 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5561 | Лаптоп, гр.Брацигово | 2022-2022 | 998 | 0 | 998 | 998 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:998 лв., усвоено:998 лв.); | 998 | 998 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 55000 | 0 | 55000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5551 | Лек автомобил за КСУДС, гр.Брацигово | 2022-2022 | 55000 | 0 | 55000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:55000 лв., усвоено:0 лв.); | 55000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 33020 | 4150 | 28870 | 22932 |  | 7800 | 7800 | 3866 | 3866 |  | 0 | 0 | 2004 | 0 |  | 19066 | 19066 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 2004 | 0 | 2004 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2004 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6622 | Моторна коса, гр.Брацигово | 2022-2022 | 2004 | 0 | 2004 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2004 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 31016 | 4150 | 26866 | 22932 |  | 7800 | 7800 | 3866 | 3866 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19066 | 19066 |  | 0 | 0
| Обект |  | 31016 | 4150 | 26866 | 22932 |  | 7800 | 7800 | 3866 | 3866 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19066 | 19066 |  | 0 | 0
6619 | Детска площадка в с. Испериово, с. Исперихово | 2022-2022 | 14916 | 0 | 14916 | 14916 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 (план:14916 лв., усвоено:14916 лв.); | 14916 | 14916 |  | 0 | 0
6619 | Изграждане на навес с пейки-беседка., с. Жребичко | 2021-2022 | 8300 | 4150 | 4150 | 4150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 (план:4150 лв., усвоено:4150 лв.); | 4150 | 4150 |  | 0 | 0
6604 | Изграждане на улично осветление на улица "Слави Дишлянов" в гр. Брацигово, гр.Брацигово | 2022-2022 | 7800 | 0 | 7800 | 3866 | 3113 (план:7800 лв., усвоено:3866 лв.); | 7800 | 7800 | 3866 | 3866 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 98920 | 2400 | 96520 | 73940 |  | 31080 | 31080 | 8500 | 8500 |  | 0 | 0 | 10600 | 10600 |  | 0 | 0 |  | 54840 | 54840
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 8500 | 0 | 8500 | 8500 |  | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7714 | Изграждане на слънчева инсталация за битова гореща вода на стадион "Христо Гюлеметов - Бонбона" в гр. Брацигово., гр.Брацигово | 2022-2022 | 8500 | 0 | 8500 | 8500 | 3113 (план:8500 лв., усвоено:8500 лв.); | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 10600 | 0 | 10600 | 10600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10600 | 10600 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7714 | Тракторна косачка, с. Бяга | 2022-2022 | 7600 | 0 | 7600 | 7600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7600 | 7600 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7714 | Косачка, гр.Брацигово | 2022-2022 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3000 | 3000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 79820 | 2400 | 77420 | 54840 |  | 22580 | 22580 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 54840 | 54840
| Обект |  | 79820 | 2400 | 77420 | 54840 |  | 22580 | 22580 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 54840 | 54840
7713 | Подобряване спортната инфраструктура на с. Бяга, Община Брацигово УПИ VIII - Спорт и отдих, с. Бяга, Община Брацигово., с. Бяга | 2020-2022 | 57240 | 2400 | 54840 | 54840 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:54840 лв., усвоено:54840 лв.); | 54840 | 54840
7759 | Изграждане на достъпна среда за хора в неравностойно положение в сградата на Младежки дом в гр. Брацигово., гр.Брацигово | 2022-2022 | 22580 | 0 | 22580 | 0 | 3113 (план:22580 лв., усвоено:0 лв.); | 22580 | 22580 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: София Тачева, Гл. счетоводител | [9 empty] | Главен счетоводител: София Тачева, Гл. счетоводител
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 03552/20-65 | [9 empty] | Тел. за контакт: 03552/20-65
|  | email: sonja_t@abv.bg | [9 empty] | email: sonja_t@abv.bg
|  | Съгласувал: Анелия Методиева, Директор дирекция "СА" | [9 empty] | Ръководител: Надежда Казакова, Кмет
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 03552/20-65 | [9 empty] | Тел. за контакт: 03552/20-52
|  | email: sabratsigovo@gmail.com | [9 empty] | email: kmet@bratsigovo.bg
2022-11-10 10:12
дата