## Общо
ОБЩИНА | Брацигово | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 6303 | план/отчет за периода: 2023 Март
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 2656014 | 1464663 | 1191351 | 126046 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 473617 | 118671 | 44400 | 0 |  | 7375 | 7375 |  | 665959 | 0
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 2155588 | 993363 | 1162225 | 110571 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 453870 | 110571 | 42396 | 0 |  | 0 | 0 |  | 665959 | 0
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 338498 | 20820 | 317678 | 102180 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 317678 | 102180 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| инженеринг |  | 338498 | 20820 | 317678 | 102180 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 317678 | 102180 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2284 | Възстановяване на мостово съоръжение над р. "Луда" чрез изграждане на плочест водосток в кв. 26 по ЗРП на с. Козарско., с. Козарско | 2022-2023 | 338498 | 20820 | 317678 | 102180 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:317678 лв., усвоено:102180 лв.); | 317678 | 102180 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 1700910 | 886530 | 814380 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 106025 | 0 | 42396 | 0 |  | 0 | 0 |  | 665959 | 0
| Обект |  | 1652310 | 884730 | 767580 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 91025 | 0 | 12396 | 0 |  | 0 | 0 |  | 664159 | 0
6606 | Основен ремонт на ул. "Шестнадесета" от ос.т.101 до ос.т.129 в с. Исперихово., с. Исперихово | 2022-2023 | 39740 | 39739 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:1 лв., усвоено:0 лв.); | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6604 | Реконструкция на улично осветление в с. Исперихово., с. Исперихово | 2022-2023 | 19000 | 18996 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:4 лв., усвоено:0 лв.); | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт на ляв тротоар по булевард "Трети март"в гр. Брацигово., гр.Брацигово | 2022-2023 | 172000 | 154480 | 17520 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:17520 лв., усвоено:0 лв.); | 17520 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ППР и основен ремонт на ул."Петдесет и трета" от о.т. 157 до о.т. 159 в с. Равногор., с.Равногор | 2022-2023 | 15000 | 0 | 15000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:15000 лв., усвоено:0 лв.); | 15000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт на паважна настилка на част от кръгово кръстовище на ул. Христо Гюлеметов" гр. Брацигово., гр.Брацигово | 2022-2023 | 32000 | 0 | 32000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:32000 лв., усвоено:0 лв.); | 32000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт на ул. "Шеста" в гр. Брацигово, гр.Брацигово | 2022-2023 | 26500 | 0 | 26500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:26500 лв., усвоено:0 лв.); | 26500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Строителство на улици от улична мрежа на гр. Брацигово, общ. Брацигово-рехабилитация, реконструкция и благоустрояване., гр.Брацигово | 2021-2023 | 1348070 | 671515 | 676555 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12396 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:664159 лв., усвоено:0 лв.); | 664159 | 0
| ППР |  | 3600 | 1800 | 1800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1800 | 0
6606 | Строителство на улици от улична мрежа на гр. Брацигово, общ. Брацигово - рехабилитация, реконструкция и благоустрояване., гр.Брацигово | 2021-2023 | 3600 | 1800 | 1800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:1800 лв., усвоено:0 лв.); | 1800 | 0
| инженеринг |  | 45000 | 0 | 45000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15000 | 0 | 30000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт на улица "Тридесет и първа" в с. Жребичко., с. Жребичко | 2022-2023 | 45000 | 0 | 45000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:15000 лв., усвоено:0 лв.); | 15000 | 0 | 30000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 116180 | 86013 | 30167 | 8391 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30167 | 8391 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 116180 | 86013 | 30167 | 8391 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30167 | 8391 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7759 | Основен ремонт на покрив на Младежки дом в гр. Брацигово., гр.Брацигово | 2022-2023 | 38600 | 31060 | 7540 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:7540 лв., усвоено:0 лв.); | 7540 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7714 | Основен ремонт на покрив и сграда на стадион "Георги Михайлов-Бунара" в с. Бяга., с. Бяга | 2022-2023 | 20000 | 19992 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:8 лв., усвоено:0 лв.); | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | Разширяване на гробищен парк в с. Бяга., с. Бяга | 2022-2023 | 35000 | 34961 | 39 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:39 лв., усвоено:0 лв.); | 39 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7759 | Основен ремонт на санитарен възел в сградата на Младежки дом гр. Брацигово с цел осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение., гр.Брацигово | 2022-2023 | 22580 | 0 | 22580 | 8391 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:22580 лв., усвоено:8391 лв.); | 22580 | 8391 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 500426 | 471300 | 29126 | 15475 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19747 | 8100 | 2004 | 0 |  | 7375 | 7375 |  | 0 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 3400 | 3397 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 2000 | 1998 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Компютър, гр.Брацигово | 2022-2023 | 2000 | 1998 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:2 лв., усвоено:0 лв.); | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 1400 | 1399 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Климатик, с. Розово | 2022-2023 | 1400 | 1399 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:1 лв., усвоено:0 лв.); | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 424040 | 421001 | 3039 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3039 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 424040 | 421001 | 3039 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3039 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| инженеринг |  | 424040 | 421001 | 3039 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3039 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2284 | Изграждане на подпорна стена за укрепване на свлачищен участък на ул. 7-ма в кв. 63 по ЗРП на с. Козарско, с. Козарско | 2022-2023 | 424040 | 421001 | 3039 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:3039 лв., усвоено:0 лв.); | 3039 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 16632 | 0 | 16632 | 8100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16632 | 8100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 16632 | 0 | 16632 | 8100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16632 | 8100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5530 | Мълниезащитна инсталация с изпреварващо действие за ЦНСТ., гр.Брацигово | 2022-2023 | 4766 | 0 | 4766 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:4766 лв., усвоено:0 лв.); | 4766 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5528 | Мълниезащитна инсталация с изпреварващо действие за ЦРДУ., гр.Брацигово | 2022-2023 | 3766 | 0 | 3766 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:3766 лв., усвоено:0 лв.); | 3766 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5551 | Климатик за ДЦПЛУ, гр.Брацигово | 2023-2023 | 8100 | 0 | 8100 | 8100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:8100 лв., усвоено:8100 лв.); | 8100 | 8100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 56354 | 46902 | 9452 | 7375 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73 | 0 | 2004 | 0 |  | 7375 | 7375 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 2004 | 0 | 2004 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2004 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6622 | Моторна коса, гр.Брацигово | 2022-2023 | 2004 | 0 | 2004 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2004 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 54350 | 46902 | 7448 | 7375 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73 | 0 | 0 | 0 |  | 7375 | 7375 |  | 0 | 0
| Обект |  | 54350 | 46902 | 7448 | 7375 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73 | 0 | 0 | 0 |  | 7375 | 7375 |  | 0 | 0
6604 | Изграждане на улично осветление на улица "Слави Дишлянов" в гр. Брацигово, гр.Брацигово | 2022-2023 | 7800 | 7732 | 68 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:68 лв., усвоено:0 лв.); | 68 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Изграждане на канализация на ул."Шестнадесета" в с. Розово., с. Розово | 2022-2023 | 31800 | 31795 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:5 лв., усвоено:0 лв.); | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Изграждане на навес с пейки - беседка в с. Равногор., с.Равногор | 2022-2023 | 14750 | 7375 | 7375 | 7375 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 (план:7375 лв., усвоено:7375 лв.); | 7375 | 7375 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: София Тачева, Гл. счетоводител | [9 empty] | Главен счетоводител: София Тачева, Гл. счетоводител
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 03552/20-65 | [9 empty] | Тел. за контакт: 03552/20-65
|  | email: sonja_t@abv.bg | [9 empty] | email: sonja_t@abv.bg
|  | Съгласувал: Анелия Методиева, Директор дирекция "СА" | [9 empty] | Ръководител: Надежда Казакова, Кмет
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 03552/20-65 | [9 empty] | Тел. за контакт: 03552/20-52
|  | email: sabratsigovo@gmail.com | [9 empty] | email: kmet@bratsigovo.bg
2023-04-10 16:39
дата